Приложение №7

К Порядку

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период  2018-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | ЕЕдиница измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Таицкого городского поселения | Другие источники | Бюджет Таицкого городского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма « Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» |
| 1. | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8071,9 | 2537,2 | 7828,1 | 1442,8 | Количество проведенных работ по содержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтовым покрытием | ккм | 1,1 | 1,4 | 2.9 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по содержанию дорог в надлежащем качестве со щебеночным покрытием | ккм | 1 | 1,2 | 1,9 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1, 8, а индекс эффективности =0,87, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» |
| 2. | Организация бытового обслуживания населения | 3248,2 |  | 2948,2 |  | Количество помывок в бане | Еед. | 8000 | 8100 | 8200 |
|  | Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности | 3700,0 |  | 3700,0 |  | Ликвидация несанкционированных свалок | ККуб.м | 450 | 500 | 550 |
| Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,05, а индекс эффективности = 0,95, то есть подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных учреждений: -проведение физкультурно- оздоровительных и массовых мероприятий ; - привлечение населения к активному и здоровому образу жизни; -фонд оплаты труда работников ; - закупка товаров работ и услуг для нужд учреждения | 4283,0 | 35,4 | 4254,2 | 35,4 | Обеспечение и увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в поселении | Еед. | 11 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения поселения | % %% | 10 | 11 | 12 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,0 индекс эффективности = 1,1, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении» |
| --- | --- |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных учреждений: -проведение культурно- массовых мероприятий к праздничным датам; - проведение традиционных народных праздников и тематических событийных мероприятий; -фонд оплаты труда работников культуры; - закупка товаров работ и услуг для нужд культурных учреждений | 10879,8 | 1816,4 | 10708,1 | 1816,4 | Количество проведенных мероприятий культурно- досуговым центром на территории поселения | Еед. | 150 | 160 | 170 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,06 а индекс эффективности = 1,0, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

И.о. главы администрации Таицкого городского поселения                   Львович И.В.