Приложение №7

К Порядку

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период  2018-2024 годы» за 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | ЕЕдиница измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Таицкого городского поселения | Другие источники | Бюджет Таицкого городского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма « Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» |
| 1. | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14304,0 | 4362,6 | 18265,3 | 4362,6 | Количество проведенных работ по содержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтовым покрытием | ккм | 1,6 | 4,2 | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по содержанию дорог в надлежащем качестве со щебеночным покрытием | ккм | 1,6 | 4,2 | 4,2 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,1, а индекс эффективности =2,6, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» |
| 2. | Организация бытового обслуживания населения | 2446,5 |  | 2380,2 |  | Количество помывок в бане | Еед. | 8300 | 8300 | 8300 |
|  | Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности | 17462,2 |  | 15944,3 |  | Обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий Обеспечение детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием |  | 26 30 | 30 30 | 30 30 |
| Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,0, а индекс эффективности = 1,2, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных учреждений: -проведение физкультурно- оздоровительных и массовых мероприятий ; - привлечение населения к активному и здоровому образу жизни; -фонд оплаты труда работников ; - закупка товаров работ и услуг для нужд учреждения | 4457,3 | 0 | 4457,6 | 0 | Обеспечение и увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в поселении | Еед. | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения поселения | % %% | 15 | 15 | 15 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,0 индекс эффективности = 1,0, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении» |
| --- | --- |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных учреждений: -проведение культурно- массовых мероприятий к праздничным датам; - проведение традиционных народных праздников и тематических событийных мероприятий; -фонд оплаты труда работников культуры; - закупка товаров работ и услуг для нужд культурных учреждений | 13896,8 | 800,0 | 13352,1 | 2420,0 | Количество проведенных мероприятий культурно- досуговым центром на территории поселения | Еед. | 48 | 48 | 48 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,6 а индекс эффективности = 1,6, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Таицкого городского поселения» |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Таицкого городского поселения : -проведение энергетических обследований; -замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; -оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ); -снижение удельных расходов электрической энергии на наружное освещение | 12,3 | 0 | 11,9 | 0 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | %% | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Замена ламп накаливания энергосберегающими в здании администрации и подведомственных учреждениях | %% | 265 | 265 | 265 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =0,76 а индекс эффективности = 0,76, то есть подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Таицкое городское поселение на 2020-2024 годы» |
|  | Проведение мероприятий по развитию и поддержкеа малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Таицкое городское поселение на 2020-2024 годы : - развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности; - улучшение стартовых условий для предпринимательской дея-тельности, в т.ч. социально-незащищенных категорий населе-ния; - развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов ма-лого и среднего предпринимательства к финансовым и матери-альным ресурсам; - обеспечение первоочередной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в при-оритетных для муниципального образования сферах развития; - развитие механизмов, направленных на содействие в устране-нии административных барьеров и препятствий, сдерживаю-щих развитие малого и среднего предпринимательства; - повышение конкурентоспособности субъектов малого и сред-него предпринимательства; - расширение использования информационно-коммуникационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательст-ва. | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | Создание более новых рабочих мест, обеспечение занятиями предпринимательской деятельности из числа молодежи | Ечел.. | 10 | 10 | 10 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,00 а индекс эффективности = 1,0, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Таицкое городское поселение на 2020-2024 годы» |
|  | Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | Ечел. | 170 | 170 | 170 |
|  | Вывод: в результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы =1,00 а индекс эффективности = 1,0, то есть подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

Глава администрации Таицкого городского поселения                                                                            Львович И.В.