АДМИНИСТРАЦИЯ ТАИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21 августа 2023 г.					                   	  	          № 518

# Об утверждении плана- графика подготовки и рассмотрения

# проектов решений, документов и материалов, необходимых

# для составления проекта бюджета Таицкого городского

# поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

В целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в соответствии со статьей 169  Бюджетного  Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Таицкого городского поселения, Положением о бюджетном процессе в МО Таицкое городское поселение  Гатчинского района Ленинградской области, Постановлением администрации Таицкого городского поселения от 28.07.2009 № 233  «Об утверждении  Положения  о порядке составления проекта  бюджета  Таицкого городского поселения на  очередной финансовый год и плановый период и  Положения  о  рабочей  группе  при администрации Таицкого городского поселения  по  бюджетному   проектированию на очередной финансовый год и плановый период»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план–график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта  бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год  и плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

2. Отделу учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения приступить к разработке проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Начальнику отдела учета и отчетности, муниципального заказа Свенцицкой Н.В. обеспечить координацию работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов) по составлению проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Отделу учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения, главным распорядителям бюджетных средств организовать работу по подготовке документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  в соответствии с Планом мероприятий в установленные сроки.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Таицкий вестник» и размещению на официальном сайте Администрации.

6. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за собой.

# Глава  администрации

# Таицкого городского поселения	                                                Львович И.В.

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Таицкого городского поселения

От  21.08.2023 г. № 518

# ПЛАН-ГРАФИК

# подготовки и рассмотрения  проектов решений, документов и материалов, необходимых  для составления проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 4 |
| 1. | Основные параметры прогноза социально- экономического развития Таицкого городского поселения на период 2024-2026 годы | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа | До 21.09.2023 До 16.09.2023 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | Свенцицкая Н.В. Александров А.В. Нестеров А.А |
| 2. | Информация о реализации муниципальных программ Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2023 года | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа | До 01.10.2023 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | Свенцицкая Н.В. Александров А.В Нестеров А.А |
| 3. | Прогнозные показатели доходов бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы по каждому администрируемому источнику доходов. | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа | До 01.10.2023 | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 4. | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | Главные администраторы доходов бюджета | До 01.10.2023 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа | Свенцицкая Н.В. Александров А.В. Нестеров А.А. |
| 5. | Подготовка и формирование бюджетных заявок, расчетов пояснительных записок для включения в бюджет Таицкого городского поселения на 2024 год и 2025-2026 годы по главным распорядителям бюджетных средств. | Главные распорядители бюджетных средств, специалисты администрации по своим направлениям | До 01.10.2023 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | Игнатенко Т.В. Свенцицкая Н.В. Ямса Е.Р. Сахарова Е.С. Кудрявцева О.В. Смирнова Н.В. Александров А.В. Нестеров А.А. |
| 6. | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по бюджету Таицкого городского поселения | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа | В течении 2023 года | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 7. | Определение и доведение до главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств Таицкого городского поселения параметров формирования расходной части бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Рабочая группа по бюджетному проектированию Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | До 01.10.2023 | Администрация Таицкого городского поселения Главные распорядители бюджетных средств | Свенцицкая Н.В. |
| 8. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2023 г. | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | До 10.10.2023 | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Свенцицкая Н.В. |
| 9. | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Таицкого городского поселения на 2024-2026 годы | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | До 10.10.2023 | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 10. | Формирование текстовых статей проекта Решения «О бюджете Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годы | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | До 01.10.2023 | Совет депутатов Таицкого городского поселения | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 11. | Формирование полного комплекта документов проекта решения «О бюджете Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годы» а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения. | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения и главные распорядители бюджетных средств | До 02.10.2023 | Совет депутатов Таицкого городского поселения | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 12. | Направление на согласование проекта решения «О бюджете Таицкого городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | До 15.10.2023 | Глава администрации Таицкого городского поселения Совет депутатов Таицкого городского поселения Контрольно – счетная палата ГМР | Свенцицкая Н.В. Лаппалайнен Т.В. |
| 13. | Рассмотрение проекта решения «О бюджете Таицкого городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы» на заседании Совета депутатов Таицкого городского поселения | Совет депутатов Таицкого городского поселения | Ноябрь 2023 |  | . |
| 14. | Проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Таицкого городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы» | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения, Совет депутатов Таицкого г п | Ноябрь 2023 | Население | Свенцицкая Н.В. Кудрявцева О.В. |
| 15. | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы на рассмотрение в совет депутатов Таицкого городского поселения и в Контрольно – счетную палату Гатчинского муниципального района | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа Таицкого городского поселения | В Совет Депутатов Таицкого городского поселения До 15.11.2023 в КСП ГМР до 15.11.2023 | Совет депутатов Таицкого городского поселения Контрольно – счетная палата Гатчинского муниципального района | Свенцицкая Н.В. |
| 16. | Утверждение планов-графиков закупок на 2024-2026 годы в информационной системе | Главные распорядители бюджетных средств, казенные учреждения МО «Таицкое городское поселение» | 20.01.2024 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа, МКУК «Таицкий КДЦ, МУ «Молодежный центр поселка Тайцы» | Свенцицкая Н.В. Павлова М.В. Александров А.В. Нестеров А.А. |
| 17. | Заведение в АИС "Государственный заказ Ленинградской области" договоров, заключенных в 2023 году за счет бюджета МО «Город Гатчина», исполнение которых предусмотрено в 2024-2026 годах | Главные распорядители бюджетных средств, казенные учреждения МО «Таицкое городское поселение» | 20.01.2023 | Отдел учета и отчетности, муниципального заказа, МКУК «Таицкий КДЦ, МУ «Молодежный центр поселка Тайцы» | Свенцицкая Н.В. Павлова М.В. Александров А.В. Нестеров А.А. |